## Objetivo
2020-09-01
Profesionalizacion de la fuerza de ventas
Note on B6: Jorge Antonio Cabrera: A mi me parece que sería conveniente especificar cuales serian las habilidades o conocimientos que los comerciales van a incorporar con este curso. Por ejemplo: Estrategia de cierres de venta, elaboración de propuestas comerciales, etc. etc.
Objetivo

## Plan de Acción
OBJETIVO | Academia de Ventas Timbo
Tareas | Responsable | Involucrados | Observaciones |  | Calendario | [11 empty] | Fecha | Estatus | Costo U$D
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Inicio del proyecto - Seguimiento al cronograma de actividades | ML | ML/FM | en ejecución | Previsto | [12 empty] | 2024-08-01 | en curso | bar: Calendario A to Calendario D
Realizado
Convocatoria fuerza de ventas | ML | proveedor /ML | Agendamiento de link para 1° encuentro - presentacion del Coach | Previsto | [12 empty] | 2004-09-01 | 100% | bar: Calendario S
|  |  |  | Realizado | [12 empty] | 2004-09-01 | bar: Calendario S
Convocatoria fuerza de ventas | ML | proveedor /ML | Agendamiento de link para 2° encuentro | Previsto | [12 empty] | 2011-09-01 | 100% | bar: Calendario S
|  |  |  | Realizado | [12 empty] | 2011-09-01 | bar: Calendario S
Convocatoria fuerza de ventas | ML | proveedor /ML | Agendamiento de link para 3° encuentro - lanzamiento de la plataforma virtual | Previsto | [12 empty] | 2021-09-01 | bar: Calendario S
Realizado
Reforzar conocimiento de PRODUCTOS comercializados en Timbo | EM | EM/ML | Adecuacion del material de exposición | Previsto | [12 empty] | 2022-09-01 | 70% | bar: Calendario A
Realizado
Convocatoria fuerza de ventas | ML |  | Enviar agendamiento | Previsto | [12 empty] | 2026-09-01 | bar: Calendario S
Realizado
Realizacion de la capacitacion | EM | EM/ML | Modalidad presencial | Previsto | [12 empty] | 2002-10-01 | bar: Calendario O
Realizado
Reforzar conocimiento de PRODUCTOS SANY comercializados en Timbo | GM | GM/ML | Adecuacion del material de exposición | Previsto | [12 empty] | 2008-10-01 | 20% | bar: Calendario O
Realizado
Convocatoria fuerza de ventas | ML |  |  | Previsto | [12 empty] | 2012-10-01 | bar: Calendario O
Realizado
Realizacion de la capacitacion | GM | GM/ML | Modalidad presencial | Previsto | [12 empty] | 2017-10-01 | bar: Calendario O
Realizado
Evaluacion de la actividad y al instructor | ML | AHED/ML | Encuesta de la actividad | Previsto | [12 empty] | 2022-12-01 | bar: Calendario D
Realizado
Evaluacion de aprovechamiento al vendedor | ML | AHED/ML | Test de conocimiento | Previsto | [12 empty] | dic | bar: Calendario D
Realizado
*Medir el ROI por vendedor (15%) efecto de la capacitacion s/promedio de los 12 meses |  |  |  | Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Medir ROI de la capacitacion por vendedor (15%) s/ promedio de ventas de 12 meses | EM |  |  | Previsto | [12 empty] | dic | bar: Calendario D
Realizado
Note on Q4: Jorge Antonio Cabrera: Tener una tabla de referencia que indique que significa cada color si hay diferentes coloes.
Note on S12: Jorge Antonio Cabrera: Solo para que lo consideres como se entiende que marques un stastus de 70% realizado y hayas marcado nad a en la parte de realizado?
Note on S18: Jorge Antonio Cabrera: Solo para que lo consideres como se entiende que marques un stastus de 20% realizado y hayas marcado nad a en la parte de realizado?